## Planilha1
Cronograma criação das golds:
Dash | Tabela | Data | Responsável | Observação | Status | Domínio
Inseason | fato_faturamento_b2c | 2026-06-19 | Matheus |  | ok | Vendas
Inseason | fato_estoque/view_estoque/historico | 2026-06-23 | Matheus | Entender se é o mesmo que fact_inventory e se precisa dessas 3 |  | Estoque
Inseason | dim_lojas | 2026-06-24 | Matheus |  |  | Filial
Inseason | fato_carteira_produto | 2026-06-25 | Matheus |  |  | Carteira
Inseason | forecast | 2026-06-26 | Matheus | Tem que ver se Kanaan á vai construir no unity ou se vamos manter como fizemos no dbt |  | Forecast
Performance Lojas | fato_vendas_loja (fact_sale_store) | 2026-06-29 | Matheus | Filtrando a partir da faturamento b2c |  | Vendas
Performance Lojas | fato_indicadores_loja | 2026-06-30 |  | Será que já criamos essa direto no esquema dashboards de loja? |  | Vendas
Performance Lojas | fato_estoque(fact_inventory já tem?) | 2026-07-01 |  | Documentar melhor que tipo de estoque tem nessa tabela |  | Estoque
Performance Lojas | fato_nps(view_fact_nps) | 2026-07-02 |  | Criar como tabela mesmo ao invés de view |  | Cliente